## Lembar1
Kode Aktivitas | Nama Aktivitas | Durasi (Hari) | Kegiatan Pendahulu | Kode | Durasi | ES | EF | Kode | Durasi | LS | LF | Kode Aktivitas | Float
A | Brainstorming dan Riset Pasar | 5 | - | A | 5 | 1 | 5 | L | 5 | 41 | 45 | A | 0
B | Penyusunan Business Model Canvas | 2 | A | B | 2 | 6 | 7 | K | 3 | 38 | 40 | B | 0
C | Definisi Kebutuhan Sistem | 3 | B | C | 3 | 8 | 10 | J | 5 | 33 | 37 | C | 0
D | Desain Wireframe dan Mockup | 5 | B | D | 5 | 8 | 12 | I | 5 | 28 | 32 | E | 0
E | Desain Arsitektur Teknis | 4 | C, D | E | 4 | 13 | 16 | H | 4 | 24 | 27 | F | 0
F | Pengembangan Frontend | 7 | E | F | 7 | 17 | 23 | F | 7 | 17 | 23 | H | 0
G | Pengembangan Backend | 7 | E | G | 7 | 17 | 23 | G | 7 | 17 | 23 | I | 0
H | Integrasi Frontend dan Backend | 4 | F, G | H | 4 | 24 | 27 | E | 4 | 13 | 16 | J | 0
I | Testing dan Bug Fixing | 5 | H | I | 5 | 28 | 32 | C | 3 | 8 | 10 | K | 0
J | User Acceptance Testing (UAT) | 5 | I | J | 5 | 33 | 37 | D | 5 | 8 | 12 | L | 0
K | Deployment dan Konfigurasi Domain | 3 | J | K | 3 | 38 | 40 | B | 2 | 6 | 7
L | Promosi dan Peluncuran | 5 | K | L | 5 | 41 | 45 | A | 5 | 1 | 5