## Lembar1
Tanggal | Tahap Utama | Aktivitas Utama
28 Sep – 4 Okt | Tahap Ideasi | - Brainstorming ide.
- Riset pasar dan kompetitor.
- Penyusunan Business Model Canvas (BMC).
5 Okt – 11 Okt | Analisis dan Perancangan | - Definisi kebutuhan fungsional/non-fungsional.
- Membuat wireframe dan mockup awal.
- Desain arsitektur teknis (frontend-backend-database).
12 Okt – 18 Okt | Frontend Development | - Kerangka antarmuka pengguna dengan React.js.
- Implementasi halaman utama: Upload, Pilihan platform, Output caption.
12 Okt – 18 Okt | Backend Setup (Paralel) | - Setup Flask API.
- Pengaturan database (MySQL/MongoDB).
- Integrasi awal Google Vision API.
19 Okt – 25 Okt | Backend Development | - Penyelesaian endpoint untuk analisis gambar dan caption.
- Integrasi OpenAI API.
- Pengujian internal fungsi API.
26 Okt – 1 Nov | Integrasi Frontend-Backend | - Menghubungkan frontend dengan backend.
- Pengujian alur end-to-end.
2 Nov – 8 Nov | Testing dan Iterasi Awal | - Unit testing: Frontend, Backend.
- Perbaikan bug awal berdasarkan pengujian internal.
9 Nov – 15 Nov | User Acceptance Testing (UAT) | - Melibatkan pengguna beta untuk uji coba.
- Feedback dari pengguna untuk perbaikan.
16 Nov – 22 Nov | Bug Fixing dan Optimasi | - Perbaikan bug berdasarkan UAT.
- Optimasi API dan performa sistem.
23 Nov – 26 Nov | Deployment dan Soft Launch | - Deploy frontend ke Vercel/Netlify.
- Deploy backend ke AWS/Heroku.
- Konfigurasi domain dan SSL.
27 Nov – 2 Des | Peluncuran Final dan Promosi | - Peluncuran penuh ke publik.
- Promosi media sosial untuk menarik pengguna awal.